## Slide 1
Berufsinformation
Projektdokumentation

## Slide 2
Unterteilung

## Slide 3: Aufgabenunterteilung
Raum & Technik Seite 7 - 14
Firmenkontakt Seite 15 - 17
Catering & Getränke Seite 18 - 22
Moderation Seite 23 - 24
Koordination & Finanzen Seite 25 - 29
Öffentlichkeitsarbeit Seite 30 - 35

## Slide 4
Raumbestätigung
Veranstaltung
Firmen
Catering
ÖA
Finanzen
Raum &
Technik
Raumantrag
Technikplanung
Technik Absprache
Test
Interessenten
Einladen
Kontakt & Absprache
Test
Nachbetreuung
Planen & 3 Angebote
Bestellen
Finanzantrag
Ablauf
Zahlungen
Planen
Finanzantrag
Belege sammeln
Termin
Werbung
Vorlesungsbesuche
Uhrzeit
Auswertung
Modera-tion
Abendablauf planen
Kontakt zu SprecherInnen
Moderation ausgestalten
Finanzierung

## Slide 5: Helfer
Aufbau Catering
Getränke schleppen
Moderation
Technik bedienen
Vorlesungsbesuche

## Slide 6
Aufgaben

## Slide 7: Raum & Technik

## Slide 8: Raumplanung
Technik ist im HSZ gut vorhanden
    Hörsaal 4 Kleinster
    Hörsaal 3 Mittlerer
    Hörsaal 2 Nicht ganz Barrierfrei
Größe 2022:
    40 vor Ort
    20 online
Technik & Essenspläne müssen bei Antrag angegeben werden
Raumantrag so früh wie möglich, Bearbeitung erfolgt nach Raumplanung der VL. HSZ früh belegt.

## Slide 9: Raumbuchung
Tag festlegen:
    Freitags Erstis auf Heimurlaub in Lausitz und Erzgebirge
    Ggf. andere Events beachten
Uhrzeit festlegen
    Technik: Aufbau, Test und Abbau einplanen
    Vorlauf (Ankommen + Anmoderation) einplanen
    Viel Pufferzeit einplanen, sonst muss Ablauf davor bekannt sein
    Nach den Vorlesungen
    Ggf. nicht zu spät
Foyer oder Ort für Catering mit angeben / Erfragen
Barrierefreiheit beachten

## Slide 10: Technikplanung
Eric Weinreich & Robin Richter einbeziehen
Ggf. benötigt:
    Kamera
    Saalmikro (Schlüssel & Zugang)
    Wurfmikro
    Lautsprecher
    Licht
    Kabel
    Laptops
Technikkosten an Finanzorganisation: Nur ein FA/Veranstaltung erlaubt!

## Slide 11: Technikplanung
Plan frühzeitig mit Saaltechnikern absprechen
      HSZ E13
Technik ausleihbar: Kostenstelle Dekanat (Rudl fragen)
      HSZ E 11
Reservieren
      Kamera
      Wurfmikro
Klären:
Kamera – Stream – Belechtung – Wurfikro – Audio – Übertragung - Lautsprecher

## Slide 12: Onlineraum
BBB Buchen:
  Länger buchen als gebraucht
  Größer buchen als gebraucht
  Links versenden & Veröffentlichen
  Testraum für SprecherInnen
Eventuell Aufnahme erstellen / Online stellen
  Einverständniserklärung
  Rechtsberatung bei Groschek (StuRa)
  SaaltechnikerInnen fragen

## Slide 13: Steuerung
2022:
Laptop Senden Laptop Empfangen
TRE BBB TRE
BBB TRE TRE
Im HSZ sollte es möglich sein, das Saalmikro direkt in BBB zu senden. Dann nur zusätzliches Wurfmikro für Fragen nötig
Wurfmikro
Anderes Mikro
Saalaudio
Saalmikro

## Slide 14: Technik
Techniktest
  Rechzeitig, sobald alles geklärt und vor Ort
  2-3 Tage vor der Veranstaltung
Teste:
Reden Aufnahme
Saal -> BBB
BBB -> Saal
Saal -> Saal (Hört man das online)
BBB -> BBB (Hört man das vorort)
Aufnahme
Stream
Kamera -> BBB
BBB -> Leinwand

## Slide 15: Firmen

## Slide 16: Firmenkontakt
Firmen frühzeitig anfragen
    Hartnäckig sein
    Individuell anschreiben
    Gezielt nach Sprecherinnen anfragen
    Auf ausgewogene Berufsfelder achten
Verzeichnis von interessierten Firmen anlegen
Vorab Termin und Zeitraum angeben
Sobald Abendablauf klar alle Informieren

## Slide 17: Firmenkontakt
Kontakte via Profs und
    Fischer
    Neukamm
    Walter
    Schwartz
    Behme
    Bodhirsky
    Siegmund
    Keller-Ressel
    Ehemalige :

## Slide 18: Catering & Getränke

## Slide 19: Planung
Planung was man will
    Vegetarisch & Vegan
    Allergien
    Art der Verpflegung
3 Angebote
    Mit Fristsetzung (2 Wochen) anfordern
    Mit Gültigkeitsdauer anfordern
    Empfangs & Serverbestätigung
    => Absagen sind auch Angebote
    => Nichtantworten sind auch Angebote

## Slide 20: Planung & Kalkulation
Getränke
    Vorrat da?
    Was kauft man?
    Wie kommt es in den WIL
    Wie kommt es zu Veranstaltung
Kalkulation
    Catering
    Servietten
    Getränke
Personenzahl
  2022:
      30 Leute
      Essen für 50 Leute ging komplett weg
      420€ = 400€ Essen + 20€ Lieferung
      Orientalisch: Sindbad
Kaltes Catering erspart Aufwand bei der Raumbuchung!

## Slide 21: Catering
Kläre mit Caterer:
    Wann geliefert wird
    Wohin es geliefert wird
    Wer den Caterer einweist und tragen hilft
    Anfahrtsweg
    Sind Servietten o.Ä. dabei oder nicht
    Braucht man Besteck
    Wie kommen die Transportboxen wieder zurück
    Zahlung per Rechnung:
        FSR Mathematik
        Name des Bestellers
        Adresse FSR

## Slide 22: Catering & Getränke
Kosten an Finanzorganisation: Nur ein FA/Veranstaltung erlaubt!
Ggf. Info an Raumbuchung
Transportboxen müssen zum Caterer zurück!
Bier geht kaum weg!

## Slide 23: Moderation

## Slide 24: Moderation
Kontakt zu den Firmenbetreuern
Kann beginnen sobald Sprechende bekannt
    Lebensläufe
    Anordnung der Sprechenden
    Präsentationen einsammeln (ggf. Format festlegen)
    Überleitung ausdenken
Erstellt das Programm
Spricht sich mit den Sprechenden ab
Repräsentiert den FSR an diesem Abend

## Slide 25: Koordination & Finanzen

## Slide 26: Finanzierung
Kosten auslagern:
Vorab mit den Zuständigen klären!
Fakultät | Herr Dr. Rudl | Stellt dem FSR jährlich 1500€ zur Verfügung | Keine Anforderungen
Gleichstellung | Frau Prof. Schwartz | Mittel | Explizite Frauenförderung z.B. Vorabtalk nur für Frauen
Bereich | Herr Prof. Kirschbaum | Reich | Vernetzung des Bereiches z.B. zusammen mit den Physikern

## Slide 27: Finanantrag
Nur ein Finanzantrag pro Veranstaltung
    Kalkulationen vorab eintreiben
        Catering
        Getränke
        Werbung
        Technik
        Sonstiges (kann ggf. ausgelagert werden)
Rechtzeitig stellen!
Puffer einplanen und diese Begründen!
Bei großen Posten 3 Angebote einholen und dem FA beiliegen!

## Slide 28: Finanzübersicht
Sponsoring schwierig:
    Kläre rechtzeitig mit dem StuRa ab!
    Aktives Sponsoring Tabu
    Passives Sponsoring OK
Kosten im Blick behalten
Belege sammeln
Überweisungen rechtzeitig veranlassen

## Slide 29: Koordination
Deadlines setzen
Regelmäßige Statusupdates
Nachfragen ob wichtige Dinge schon geklärt sind:
    SprecherInnen
    Raum & Technik
    Essen
    Werbung
Hinterherrennen

## Slide 30: Öffentlichkeitsarbeit

## Slide 31: Allgemeine Planung
Vorabplanung:
    Welche Kanäle will man nutzen (Instagram, Webseite, … )?
    Kosten kalkulieren (Plakate, Flyer, … )
    Vorbereiten von Dingen, die dann nur noch komplettiert werden müssen
        Datum,
        Ort,
        SprecherInnen,
        Mampf
    Plakate im Außenbereich?
        Müssen bei Liegenschaften beantragt werden
        Hartfaserplatten besorgen (TUUWI, StuRa)
        Im Innenbereich: WIL: Schaukästen, Ständer Z: Türen
Ggf. Helfer suchen

## Slide 32: Webseite
Webseite Aktuell halten:
    Termin ankündigen
    Details zum Ablauf ergänzen
    SprecherInnen bekanntgeben
    Essen
    NachfolgerIn der Organisation suchen
Firmenlogos auf Webseite: Urheberrecht beachten
    Manchmal gibt es explizit freie Logos auf der Webseite
    Sonst direkt per Mail nachfragen

## Slide 33: Webseite
SprecherInnen auf Webseite bekanntgeben
    Name – Branche – Beruf – Unternehmen
    Rückmelden und um Durchsicht/Korrektur bitten
    Bilder ?
Flyer vorbereiten
    Wiederverwendbar gestalten
        FSR-Design
        QR-Code zur Webseite
        Allgemeine Infos
    Art
        A4 gefaltet
        Hochglanz

## Slide 34: Werbung
Vorlesungsbesuche wichtig, vor allem die Mstervorlesungen!
    Wenn Veranstaltung steht und der Termin greifbar ist (2 Wochen)
    Profs Fragen
    Einteilen wer wann wohin geht
Auch Doktoranden einladen
Werbungskosten an Finanzorganisation: Nur ein FA/Veranstaltung erlaubt!

## Slide 35: Sonstiges

## Slide 36: Sonstiges
Eventuell ein μFSR-Rollup besorgen und vorne hinstellen
Eventuell zus. eines der Uni erbitten und vorne hinstellen
Hintergrundfolie mit FSR-Werbung / Kandidatur auflegen
Kandidaturzettel
Firmenstände
Goodies
Getränke für SprecherInnen

## Slide 37: Anhang
  Raumbuchungsformular
  Plakatformular
  Formular für Technikausleihe
  Flyer & Sharepics (auf der Webseite)
  Hintergrundfolie

## Slide 38: Links
Raumbuchungsformular
https://www.verw.tu-dresden.de/VerwRicht/Formulare/download.asp?file=Antrag_stud_Veranstalt.pdf
Plakatformular
https://www.verw.tu-dresden.de/VerwRicht/Formulare/download.asp?file=Antrag_Plakatwerbung.pdf
Formular für Technikausleihe
https://www.verw.tu-dresden.de/verwricht/formulare/download.asp?file=MZ_Leihschein(Allg.).pdf
Kostenstelle 1016100G
(Dekanat Mathematik, genehmigt: Jan Rudl am 5.12.22 per Mail)

## Slide 39
Willst du mal Lehrer werden?!
Was kann man denn mit einem Mathestudium machen?
Die μFSR-
Berufsveranstaltung
löst Fragen wie diese:
Wann: 10. November ab 17:00 Uhr
Wo: Trefftz-Mathehörsaal
Was: MathematikerInnen aus Branchen wie
      Banken & Aktuarswesen
      IT & Softwarenetwicklung
      Verwaltung & Kommunikation
      Wissenschaft & Forschung
      geben Tipps zum Berufseinstieg & Studienausrichtung.
      Anschließend:
      Fragerunde und kostenlose Häppchen (veg.)